試辦計畫：從實驗中學習

Pilot clubs: Learning by experiment

為了因應我們職業環境、家庭結構、個人事務所發生的改變，國際扶輪理事會辦理數項試辦計畫，以測試新的構想、方法、扶輪社組織架構。這些計畫的目標在使扶輪未來維持首要人道服務組織的地位。參加這些實驗的試辦社必須是完全照章運作發揮功能的扶輪社、但准免遵守「模範扶輪社章程」若干規定。

目前，理事會正在試行例會頻率試辦計畫Meeting Frequency Pilot (自2007年7月1日至2013年6月30日止)，讓參加的扶輪社可以按任何訂定的時間集會，而非每週舉行一次例會。理事會於2010年11月，核准以下4項新的試辦計畫，實施期間均為2011年7月1日至2014年6月30日止。請注意：網路扶輪社(E-clubs)已不再視為試辦計畫。有關網路扶輪社的詳情，請至RI網站查閱http://www.rotary.org/en/Members/RunningADistrict/membershipanddevelopment/Pages/eclubs.aspx）。

2011-14年度試辦計畫

2011-14 pilots

這4項試辦計畫將於2011年7月1日開始，至2014年6月30日止，詳情請參見實施計畫(implement plan)。向國際扶輪申請參加試辦的期限為2011年4月1日。參加的條款及條件請參見後文，申請表請至RI網站下載。

準社員試辦計畫Associate Member Pilot

這項試辦計畫允讓有意成為現職社員的人，在一指定時間內，認識及熟悉某一扶輪社、該社社員、節目、計畫、以及扶輪社社員資格的期望。詳情請至RI網站下載。

企業社員試辦計畫Corporate Member Pilot

這項試辦計畫允許位於扶輪社所在區域內的企業或公司，透過已訂定的社員核准程序成為扶輪社社員，並且可指派最多4人以個人身分出席扶輪社例會、參與服務計畫、投票表決扶輪社事務、擔任扶輪社職員及扶輪社委員會委員等。詳情請至RI網站下載。

創新彈性扶輪社試辦計畫Innovative & Flexible Rotary Club Pilot

這項試辦計畫的焦點在讓扶輪社自行決定自己的運作，以配合社員及社區的需求。扶輪社可獲得授權修改「模範扶輪社章程」及「扶輪社細則」，但不得修改國際扶輪社員會費部份。詳情請至RI網站下載。

衛星扶輪社試辦計畫Satellite Club Pilot

這項試辦計畫將評估允許扶輪社在一星期內舉行多次扶輪社會議，每次會議於不同地點、不同日期、且／或不同時間舉行所產生的影響。組織衛星扶輪社可協助成立新扶輪社、因應人口稀少的鄉村及偏遠區域或社區的情況、因應大都會區域的情況讓一個扶輪社提供數個例會時間及地點、以及因應其他情況。詳情請至RI網站下載。

國際扶輪

2011-14年試辦計畫

實施計畫

Implementation Plan

時程：2011年7月1日－2014年6月30日

| 2010年12月－2011年1月 | 國際扶輪通知地區總監及總監當選人新試辦計畫相關資訊，並請求鼓勵地區內扶輪社參加。寄送試辦計畫資料給扶輪社。 |
| --- | --- |
| 2011年4月1日 | 扶輪社必須繳交一份申請表(經扶輪社社長及扶輪社社長當選人簽名)。 |
| 2011年5月31日 | 秘書長通知獲選參加試辦計畫的扶輪社之扶輪社職員及地區職員。 |
| 2011-12年度 | 試辦計畫第一年 |
| 2011年7月1日 | 試辦社開始依照試辦計畫指導準則實施。 |
| 2012年5－6月 | 試辦社繳交年終報告。 |
| 2012-13年度 | 試辦計畫第二年 |
| 2012年11月 | 試辦社向國際扶輪理事會繳交第一份試辦情況報告。 |
| 2013年5－6月 | 試辦社繳交年終報告。 |
| 2013-14年度 | 試辦計畫第三年 |
| 2013年11月 | 試辦社向國際扶輪理事會繳交第二份試辦情況報告。 |
| 2014年5－6月 | 試辦社繳交年終報告。 |
| 2014年6月30日 | 試辦計畫結束。 |
| 2014年11月 | 試辦社向國際扶輪理事會繳交最終報告並附上相關資料，這些資料可能會對一立法會議建議案產生影響，並(基於上述結果)造成2016年立法會議通過某些建議立法案。 |

國際扶輪

2011-14年試辦計畫

遴選及參加條款

Selection and Terms of Participation

參加之扶輪社Rotary Club Partipants

下列各區域將各有15至20個(於2009年6月30日前成立的)扶輪社獲選參加：

- 澳洲、紐西蘭、及太平洋群島

- 中歐及東歐

- 中亞及東南亞

- 印度

- 日本

- 韓國

- 拉丁美洲

- 中東及北非

- 菲律賓

- 英愛國際扶輪

- 撒哈拉沙漠以南非洲

- 美國、加拿大、及加勒比海

- 西歐

參加的扶輪社總數限於200個。

遴選程序Selection Process

- 扶輪社社長及扶輪社社長當選人收到試辦計畫宣傳資料及申請表。扶輪社領導人必須決定自己扶輪社的興趣及適合程度。只開放給在2009年6月30日前成立，並且行動活躍的扶輪社參加。

- 扶輪社必須在2011年4月1日前繳交申請表，表上必須有現任及下屆扶輪社社長兩人簽名，以示同意扶輪社參加試辦計畫。

- 秘書長篩選收到的所有申請表。

- 2011年5月31日前，扶輪社及其總監／總監當選人將獲通知有關國際扶輪對其參加試辦計畫的決定。

參加條款Terms of Participation

獲選參加此試辦計畫的每個扶輪社必須以書面表示同意以下條款：

- 扶輪社三分之二社員投票同意參加此一試辦計畫。

- 扶輪社同意在試辦期間（2011年7月1日－2014年6月30日）全程參加計畫。

- 扶輪社對國際扶輪必須已履行所有財務義務，資格完備。

- 扶輪同意遵守秘書長所訂定的報告規定。

- 扶輪社必須在www.ROTARY.org的「社員事務入口」(Member Access)登記且維護記錄。

- 在試辦計畫開始前，扶輪社必須確認現有扶輪社資料正確有效，並進行各種自我分析測試。

- 扶輪社必須依照國際扶輪細則規定繳交國際扶輪會費及其他費用。

- 在試辦計畫結束時，扶輪社將依照國際扶輪當時的章程文件運作發揮功能。